## Project Timeline
5 week project timeline
Start Date: | 2020-04-20
| week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | week 5 | [6 empty] | Status:
| apr | [6 empty] | apr |  |  |  | may |  |  | may | [6 empty] | may | [6 empty] | may
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
Assigned to: | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22
Team | 2020-04-20: Data preparation |  |  | in progress
Team | 2020-04-26: Algorithm development and coding |  |  | not started
Team | 2020-05-03: Evaluation and code improvement |  |  | not started
Team | 2020-05-09: Finalize code |  |  | not started
Team | 2020-05-12: Draft demo and report |  |  | not started
Team | 2020-05-16: Finalize presentation and report |  |  | not started